## 로드맵요약
SAFE 대규모 개선 로드맵 (요약)
작성일: 2026-06-29 ¦ 상태: 기획·요구정리 ¦ 상세: SAFE_개선로드맵.docx 참고
단계 | 목표 | 주요 작업 | 리스크 | 비고
1단계 | 요구·도메인·골든케이스 문서화 (코드 전 2~4주) | 사업 검토 정의, 통합 체크리스트 분류, 프로필 매트릭스, 판정 유형, 골든 케이스 2~3건 | 낮음 | 개발 착수 전 합의 필수
2단계 | 사업 프로필 + 항목 적용조건 + N/A | 검토 시작 폼, applies_when/exclude_when, 규칙검증 연동, N/A UI | 낮음 | 3단계 전 필수 — 오판 감소
3단계 | 사업(case) 단위 4종 통합 검토 | case 엔티티, 통합 업로드, 교차 항목, 결과 case_id 관리 | 중~高 | SILO 해소 핵심
4단계 | 지식DB 연동 + 판정 고도화 | 항목-지식 연결, 교차 판정 엔진, 유사도 보조화 | 高 | 지식 품질·유지보수

## 교차항목예시
점검 내용 | 필요 자료
계획 예산 vs 집행 합계 | ① + ②
집행 vs 증빙 금액·건수 | ② + ③
정산 총괄 vs 집행내역 | ② + ④
사업기간 vs 집행일·증빙일 | ① + ② + ③
자부담 비율 (계획 vs 정산) | ① + ④

## 1단계체크리스트
완료 | 할 일
실제 검토 사업 2~3건 정리
교차 항목 10개 선정
사업 프로필 10문항 초안
통합 체크리스트 카테고리 합의
DB 마이그레이션 방침